## 시트2
|  | 팀명 | T-Ai권도 |  |  | 오늘 날짜 | 2025-03-18
|  | 프로젝트명 | 미정 | [8 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 박창규 | 작성일 | 2025.01.24 |  |  | ✅ | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.01.20 | 최종 수정일 | 2025.01.31 |  |  | 🔃 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.03.20 | 버전 | 1.1 |  |  | 🗓️ |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
중간 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | M | Jan | [13 empty] | Feb
[8 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W
[8 empty] | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. 분석, 설계 | 1-1. 기획
|  | WBS 작성 | 박창규, 노원재 | 진행완료 | 100% | 2025.01.26 | 2025.03.20
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 노원재 | 진행완료 | 100% | 2025.01.28 | 2025.01.31
|  | 요구사항 정의서 작성 | 김지영 | 진행완료 | 100% | 2025.01.28 | 2025.01.31
|  | 화면 설계서 작성 | 전체 | 진행완료 | 100% | 2025.01.28 | 2025.01.31
1-2. 기술 스텍 조사
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 | 백하은, 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.02.17 | 2025.02.20
1-3. 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터베이스 모델링(ERD) | 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.02.14 | 2025.02.15
|  | 수집 데이터 정의서 작성 | 김지영 | 진행완료 | 100% | 2025.01.28 | 2025.01.31
2. 개발 및 구현 | 2-1. 데이터 수집 및 처리
|  | 데이터 수집 | 전체 | 진행완료 | 100% | 2025.01.31 | 2025.02.03
|  | 뉴스 데이터 분석, 키워드 추출, 요약 | 김지영 | 진행완료 | 100% | 2025.02.06 | 2025.02.15
|  | 기업/사업 개요 요약, 기업 건정성 시각화 | 노원재 | 진행완료 | 100% | 2025.02.06 | 2025.02.12
|  | 재무제표 분석 및 예측을 모델, 시각화 | 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.02.06 | 2025.02.15
|  | 모든 데이터 검색 및 시각화(코드) | 백하은 | 진행완료 | 100% | 2025.02.06 | 2025.02.06
|  | 데이터베이스 구축 | 박창규, 백하은 | 진행완료 | 100% | 2025.02.06 | 2025.02.22
2-2. 기능 개발
|  | 사업 보고서 기반 검색/요약 에이전트 개발 | 노원재, 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.02.20 | 2025.03.05
|  | 매출액/사업 전망 예측 에이전트 개발 | 박창규, 백하은 | 진행완료 | 100% | 2025.02.20 | 2025.03.05
|  | 뉴스 요약 에이전트 개발 | 김지영 | 진행완료 | 100% | 2025.02.20 | 2025.03.05
2-3. 웹 개발
|  | BackEnd 구현 | 백하은, 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.03.05 | 2025.03.11
|  | FrontEnd 구현 | 박창규, 백하은 | 진행완료 | 100% | 2025.03.06 | 2025.03.14
|  | 웹과의 연동 | 박창규, 백하은 | 진행완료 | 100% | 2025.03.10 | 2025.03.14
3. 검수 | 3-1. 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | 박창규 | 진행완료 | 100% | 2025.03.13 | 2025.03.14
|  | 테스트 시나리오 작성 | 전체 | 진행완료 | 100% | 2025.03.14 | 2025.03.14
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 전체 | 진행완료 | 100% |  | 2025.03.14
4. 완료 | 4-1. 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 전체 | 진행완료 | 100% | 2025.03.18 | 2025.03.19
|  | 발표 문서 작성 | 전체 | 진행완료 | 100% | 2025.02.13 | 2025.03.19
4-2. 발표
|  | 발표 | 박창규 | 🗓️ | 0% |  | 2025.03.20